## Ark1
Task | Est. | Act. | Dag | Est. | Act. | Sprint 1 | Velocity | Estimated | Actual | Sprint 2
US1.01 | 60 | 130 | 1 | 60 | 130 | 0 | 1860 | 1860 | 1860
US1.02 | 120 | 80 | 2 | 240 | 130 | 1 | 1550 | 1560 | 1800
US1.03 | 120 | 50 | 3 |  |  | 2 | 1240 | 1560 | 1560
US1.04 | 180 |  | 4 |  |  | 3 | 930 | 1140
US1.05 | 120 |  | 5 |  |  | 4 | 620 | 600
US1.06 | 240 |  | 6 |  |  | 5 | 310 | 420
US1.07 | 120 |  | 7 |  |  | 6 | 0 | 0
US1.08 | 180 |  | 8
US2.01 | 60 |  | 9
US2.02 | 60 |  | 10
US2.03 | 120 |  | 11
US2.04 | 60 |  | 12
US2.05 | 180 |  | 13
US2.06 | 240 |  | 14
US3.01 | 120 |  | 15
US3.02 | 240 |  | 16
US4.01 | 180 |  | 17
US4.02 | 180 |  | 18
US4.03 | 180 |  | 19
US5.01 | 60 |  | 20
US5.02 | 120 |  | 21
US5.03 | 120
US6.01 | 60
US6.02 | 120
US7.01 | 420
US7.02 | 360
67